## Plan1
Sprint 1
Cadastro cliente | Responsável | Cadastro de funcionários | Responsável |  |  | Data inicio | Data termino
Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios |  |  | 2015-04-26 | 2015-05-07
Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme
Homologada | Natan | Homologada | Natan
| x |  | x
Sprint 2
Serviços abertos | Responsável | Cadastro de ordem de serviço | Responsável | Clientes Cadastrados | Responsável | Data inicio | Data termino
Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios | 2015-05-08 | 2015-05-19
Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme
Homologada | Thiago | Homologada | Thiago | Homologada | Natan
| x |  | x
Sprint 3
Funcionários Cadastrados | Responsável | Serviços realizados | Responsável |  |  | Data inicio | Data termino
Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-31
Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme
Homologada | Ruan | Homologada | Ruan
.
x

## Plan2
Descrição | Tamanho | ROI | STATUS
Funcionários Cadastrados | 7 | Médio | A Fazer
Serviço Realizados | 10 | Alto | A Fazer