## Plan1
Sprint 1
Cadastro cliente | Responsável | Cadastro de funcionários | Responsável |  |  | Data inicio | Data termino
Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios |  |  | 2015-04-26 | 2015-05-07
Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme
Homologada | Natan | Homologada | Natan
Sprint 2
Serviços abertos | Responsável | Cadastro de ordem de serviço | Responsável | Clientes Cadastrados | Responsável | Data inicio | Data termino
Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios | 2015-05-08 | 2015-05-19
Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme
Homologada | Thiago | Homologada | Thiago | Homologada | Natan
Sprint 3
Clientes Cadastrados | Responsável | Serviços realizados | Responsável | Funcionários Cadastrados | Responsável | Data inicio | Data termino
Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios | Mockaps | vinicuios | 2015-05-20 | 2015-05-31
Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme | Desenvolvida | Guilherme
Homologada | Ruan | Homologada | Ruan | Homologada | Ruan
.